# 佛得角居留手续与合作落地清单

苏莲芳合作落地 · 2026-09-15 通话定稿版

起草：Hou Lei 侯磊 ｜ VC Travel · General Office

## 一、结论：佛得角没有"工作签"，只有"居留许可"

佛得角对外国人的长期居留手续是居留证（residence permit），没有单独的"工作签证"种类；雇傭关系通过劳动协议＋雇主材料体现，不靠签证种类区分。

正常次序：入境 → 到移民局报到并递交居留申请 → 领取居留证 → 连续居留约 5 年后可申请永久居留（等同当地"绿卡"）。

参考实例：公司尼日利亚员工本人亲办，材料备齐后 1–2 周办结，费用与流程当场讲清。

本清单里两个人两条线：侯磊本人＝投资/经营居留续期（第 0 行，最优先）；苏莲芳＝受雇居留（劳动协议＋雇主担保）。

## 二、第 0 行：侯磊本人居留续期（最优先，先办自己再办别人）

| 事项 | 内容 |
| --- | --- |
| 现状 | 投资居留到期续期 |
| 动作 | 1 确认到期日 2 备续期材料（护照、公司注册与 NIF 证明、无犯罪、医疗保险） 3 移民局预约递交 |
| 责任人 | 侯磊本人 · 贝乐陪同跑腿 |
| 时限 | 本周内核对到期日，到期前 30 天启动 |

## 三、苏莲芳办理路径（两选一）

### 路径 A（主路径）：中国境内备齐材料 → 入境后办居留

- 与 VC Travel 签劳动协议（侯磊代表公司签署）；

- 在中国境内备齐全部材料（无犯罪证明公证＋使馆双认证等，见第四节）；

- 办理入境签证（旅游/落地，以移民局与航司当日口径为准）；

- 入境后到移民局报到、递交居留申请；

- 领取居留证；连续居留约 5 年后申请永居。

### 路径 B（备选）：旅游签先入境，现场启动

适用情形：材料周期赶不上出行时间。

风险提示：必须在本次停留期内完成申请递交，不留逾期记录；此路径只为赶时间，不作为常规方案。

## 四、材料清单（逐项写清谁准备、周期、费用、谁承担）

| # | 材料 | 要求 | 备齐地 | 周期 | 费用 | 谁承担 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护照 | 有效期大于 6 个月 | 本人持有 | — | — | 本人 |
| 2 | 白底证件照 | 按移民局规格，当地可补拍 | 佛得角 | 当天 | 小额 | 侯磊 |
| 3 | 无犯罪证明 | 公证＋中国使馆 双认证 ， 有效期 3 个月 | 中国（公证处 → 外事 → 使馆） | 约 2–4 周 | 约 ¥400–800 | 侯磊 |
| 4 | 学历 / 资格证书 | 复印件，翻译件备用 | 本人 | — | — | 本人 |
| 5 | 劳动协议 | VC Travel 与本人签署 | 佛得角（模板本周出） | 1–2 天 | — | 侯磊 |
| 6 | 雇主证明 / 职位说明 | 公司出具并盖章 | 佛得角 | 1–2 天 | — | 侯磊 |
| 7 | 医疗保险 | 覆盖额度按移民局要求，最低额度待贝乐确认 | 佛得角或线上投保 | 1–3 天 | 按保单 | 侯磊（首年） |
| 8 | 居留申请表＋规费 | 移民局领取缴纳 | 佛得角 | 当天 | 以移民局公布为准 | 侯磊 |

金额以使馆/移民局当日口径为准；侯磊承担范围＝办理规费＋双认证＋保险首年；护照等本人证件费自理。

## 五、三步走时间表（按 9/15 通话纪要逐字落地）

| 步骤 | 内容 | 时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步 方案确认 | 劳动协议模板＋本清单终版；苏莲芳确认时间线，先给家里交代 | 本周 | 侯磊 · 苏莲芳 |
| 第二步 专业对接 | 贝乐（ 004 号员工，现场办理经验）企业微信加苏莲芳，讲两件事： ① 现场办理全流程经验 ② 人在中国、人不来的情况下怎么启动 | 明天开始 | 贝乐 |
| 第三步 资源协同 | 家具展厅选品（福州货源）、票务 / 签证业务带教；建立高频互动机机制，边做边改进 | 落地后 | 全员 |

## 六、分工

| 谁 | 干什么 |
| --- | --- |
| 侯磊 | 劳动协议、全部办理费用、使馆渠道、拍板 |
| 贝乐 | 对接讲解、陪同跑移民局、材料核对、确认最新口径 |
| 雷炳红 | 督办时间表，每周五对表一次 |
| 苏莲芳 | 本人证件材料、时间承诺、家人沟通 |

## 七、风险与合规提示

- 不走逾期滞留交罚款的路线——对中国人确实宽松，但只当备选兜底，不写进方案。

- 无犯罪证明双认证有效期只有 3 个月，办早了会过期；等出行时间线确定后再启动办理。

- 移民局口径会变，递交前由贝乐现场确认一次最新材料清单与费用。

- 全部办理费用单据进财务台账《报销请款》，按审批门槛走。

—— 本清单依据 2026-09-15 00:46 通话录音整理；口径以佛得角移民局与使馆当日要求为准。